## Sheet1
附件
人文社会发展学院本科教学审核评估工作任务及进度安排
进度安排 | 工作时间 |  | 工作内容
|  |  | 学院工作 | 承担人 | 系（所）工作 | 承担人
1.动员部署阶段 | 2016.11-2017.01 | 2016.11.10-2016.12.25 | 制定学院审核评估工作方案，成立审核评估领导小组及工作机构 | 赵丹
|  | 2016.12.26-2016.12.28 | 编制《审核评估工作手册》，筹备评估动员大会 | 赵丹
|  | 2016.12.29-2017.01.04 | 召开党政联席会专题研究审核评估工作实施方案，做出具体部署 | 朱宏斌、王德连
|  | 2017.01.05-2017.01.10 | 召开学院审核评估工作培训会暨动员会 | 赵丹 | 召开各系所学习研讨会，传达审核评估文件精神和要求，围绕本科教学进行研讨 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成、刘翌、卫丽
|  | 2017.01.05-2017.01.10 | 召开学生动员大会，围绕审核评估开展专题调研，主要包括学分建设、考风考纪、毕业论文等 | 常振山
2.自查自建阶段 | 2016.12-2017.03 | 2016.12.01-2017.01.10 | 梳理学院实践教学基地，按学校要求全面整改，布置整改工作 | 赵丹 | 确定重点建设基地重新挂牌、签订协议，提供基地简介、协议原件、学生实习照片、实习方案等支持材料 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红
|  |  | 对所有基地重新编号，制作牌匾，收集基地材料备查 | 周丹
|  | 2016.12.01-2017.01.10 | 落实2017年双语课与全英课的教学计划 | 周丹 | 指导本系双语、全英课程、确保课程质量 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红
2.自查自建阶段 | 2016.12-2017.03 | 2016.12.01-2017.03.30 | 规范教学档案，按学校的统一要求对教学档案进行全面整理、归档 | 周丹 | 组织教师对本系的教学档案进行自查，主要包括试题质量、平时成绩、标准答案、试卷分析等是否详实具体 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成
|  | 2016.12.01-2017.01.15 | 全面清理课程质量标准，收集整理课程质量标准 | 周丹 | 督促本系教师完成专业课程质量标准 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成
|  | 2016.12.01-2017.01.16 | 实验室进行安全检查，确保教学设备正常 | 郭占锋 | 审核实验课程开课方案，对实验课程质量严格把关 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成
|  | 2016.12.01-2017.02.20 | 全面做好自查自建安排部署工作,撰写、起草学院总报告 | 赵丹 | 对照审核评估范围中111条，梳理本系日常教学和管理工作的各个环节，查找问题，形成整改方案，报学院审核评估工作组（问题梳理、整改方案不得少于自评报告总字数的1/3） | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成、刘翌、卫丽
|  | 2016.12.01-2017.02.20 | 负责相关材料的收集与整理、及其他工作 | 周丹
|  | 2016.12.01-2017.03.31 | 负责学生层面的自查自建工作及其他工作 | 朱红强
3.学校自评阶段 | 2017.04-05 | 2017.04.01-2017.04.15 | 组织安排工作，接受学校自评工作检查 | 赵丹 | 配合学院做好学校自评工作检查 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成、刘翌、卫丽
3.学校自评阶段 | 2017.04-05 | 2017.04.01-2017.04.15 | 准备相关支撑材料，接受学校工作检查 | 周丹 | 根据专家意见，查缺补漏，研究制定整改提高方案，进一步修改完善系（所）自评报告、支撑材料 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成、刘翌、卫丽
|  | 2017.04.16-2017.05.30 | 制定整改提高方案，进一步完善自评报告 | 赵丹、 赵晓峰、郭占锋 | 做好本系（所）听课看课工作，指导专业课程建设 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成、刘翌、卫丽
4.自我完善阶段 | 2017.06-07 | 2017.06.01-2017.06.15 | 全面梳理学院自查自建阶段及自评阶段存在的问题 | 赵丹 | 全面梳理系（所）在学校自查自建阶段及学校自评阶段存在的问题 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成、刘翌、卫丽
|  | 2017.06.16-2017.07.15 | 针对存在的问题进行全面整改，并做好氛围营造、专家进校的相关准备工作 | 赵丹 | 针对存在的问题进行全面整改 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成、刘翌、卫丽
| 暑假 （机动时间） | 2017.07.16-2017.08.31 | 继续自我完善 | 赵丹 | 继续自我完善 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、刘翌、卫丽
| 2016.09 | 2017.09.01-2017.09.15 | 接受学校检查，并进一步完善相关工作 | 赵丹 | 接受学校检查，并进一步完善相关工作 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成、刘翌、卫丽
|  | 2017.09.16-2017.09.30 | 检查专家进校各项准备事宜，统筹布置完善相关工作 | 朱宏斌、王德连
5.专家现场考察阶段 | 2017.10 | 2017.10.07-2017.10.20 | 配合学校审核评估工作组办公室完成专家组进校考察期间的相关工作 | 朱宏斌、王德连、史素珍 | 配合学校审核评估工作组办公室完成专家组进校考察期间的相关工作 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成、刘翌、卫丽
6.整改与总结提高阶段 | 2017.11-12 | 2017.11.01-2017.12.21 | 对照专家审核评估意见，制定本学院整改方案 | 赵丹 | 对照专家审核评估意见，制定各系（所）整改方案 | 赵晓峰、郭占锋、杨学军、郝晓红、徐春成、刘翌、卫丽